УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ЧУМАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________

Р  І  Ш  Е  Н  Н Я

Про затвердження Програми сприяння розвитку волонтерства Чумаківської сільської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про волонтерську діяльність», Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Концепцією Державної цільової соціальної програми з розвитку волонтерської діяльності на період до 2030 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 р. № 715-р, з метою залучення жителів Чумаківської сільської територіальної  громади до волонтерської діяльності, залучення гуманітарної і благодійної допомоги всеукраїнських і міжнародних волонтерських ініціатив та сприяння розвитку волонтерської діяльності на території  громади,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння розвитку волонтерства  Чумаківської сільської територіальної громади на 2026–2028 роки (додається).

2. Структурним підрозділам, установам та організаціям сільської ради забезпечити виконання заходів з реалізації Програми сприяння розвитку волонтерства  Чумаківської сільської територіальної громади на 2026–2028 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та тарифів (А.Василенко).

Сільський голова                                       Валентина СТЕЦЬ

с. Чумаки

28 листопада 2025 року

№ 9 - 56/VІІІ

Додаток

до рішення Чумаківської сільської ради

від 28.11.2025 р. № 9 - 56/VІІІ

Програма

сприяння розвитку волонтерства на території Чумаківської сільської територіальної громади

на 2026-2028 роки

с. Чумаки 2025

Програма

сприяння розвитку волонтерства на території Чумаківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки

І. Загальні положення

Програма розроблена для створення сприятливих умов розвитку волонтерської діяльності. Потужний сплеск волонтерського руху потребує забезпечення відкритого доступу до інформації про волонтерську діяльність, посилення популяризації успішного досвіду та практик, збільшення рівня професійності, формування іміджу та позитивної культури, образу волонтера, правової та фінансової грамотності ведення волонтерської діяльності.

Враховуючи впровадження в Україні європейських практик взаємодії держави та громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, є необхідним надати матеріально - технічну, організаційну підтримку інститутам громадянського суспільства, діяльність яких направлена на соціальний захист населення шляхом затвердження в громадах Програми сприяння розвитку волонтерства.

Актуальною потребою є розвиток взаємодії та ефективної комунікації організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів з місцевою владою, створення сприятливих умов для розвитку волонтерства, громадської активності, підвищення рівня самоорганізації жителів Чумаківської сільської територіальної громади та впровадження інструментів громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень.

ІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є вирішення соціальних і гуманітарних проблем через залучення жителів до волонтерської діяльності в громаді та залучення гуманітарної і благодійної допомоги всеукраїнських і міжнародних волонтерських ініціатив для спільного вирішення місцевих проблем, а також налагодження ефективної співпраці та консолідації зусиль волонтерських ініціатив з виконавчими органами Чумаківської сільської ради.

IІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, джерела фінансування та термін виконання

Програма передбачає проведення впродовж 2026-2028 років заходів:

- спрямованих на розвиток волонтерства, зростання залучення жителів Чумаківської сільської територіальної громади у волонтерську діяльність та активізацію у суспільно значущі сфери життя громади;

- налагодження конструктивної співпраці місцевої влади з організаціями та установами, що залучають волонтерів;

- збільшення зовнішніх ресурсів для вирішення місцевих проблем;

- посилення рівня довіри жителів до влади, у тому числі через підтримку волонтерських ініціатив, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних з волонтерською діяльністю в Чумаківській  сільській територіальній громаді;

- створення сприятливих умов для розвитку волонтерства;

- проведення різноманітних освітніх заходів, навчальних семінарів, форумів, конференцій;

- впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії та інше.

Строк виконання Програми – три роки (2026–2028 роки).

Заходи Програми фінансуються як за рахунок коштів бюджету Чумаківської сільській територіальної громади, так і за кошти  з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

ІV. Основні завдання та заходи реалізації Програми та її результативні показники

Основні завдання реалізації Програми:

- аналітичне забезпечення поінформованості жителів Чумаківської сільської територіальної громади (далі – громади) про діяльність волонтерських та громадських організацій;

- забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в громаді для участі у волонтерській діяльності;

- сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів;

- популяризація, посилення участі членів громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;

- забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з виконавчими органами Чумаківської сільської територіальної громади;

- досягнення згуртованості навколо пріоритетних цілей розвитку регіону.

Заходи Програми сприяння розвитку волонтерства на території Чумаківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки передбачені в Додатку 1 до Програми.

У результаті виконання Програми очікується:

- збільшити залучення жителів Чумаківської сільської територіальної громади у волонтерську діяльність;

- збільшити кількість організацій та установ, які залучають позабюджетні ресурси та волонтерів для вирішення місцевих проблем;

- збільшити кількість благодійної і гуманітарної допомоги, яка надійшла в Чумаківську сільську територіальну громаду в рамках волонтерської діяльності;

- збільшити кількість робіт і послуг, які будуть надані безкоштовно для жителів громади в рамках волонтерської допомоги;

- збільшити соціальний капітал громади через самоорганізацію жителів, соціальну активність.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми сприянню розвитку волонтерства на території Чумаківської сільської територіальної громади здійснюється за рахунок коштів бюджету Чумаківської  сільської територіальної громади, передбачених у бюджеті територіальної громади на відповідний рік, і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету територіальної громади. Додатковими джерелами фінансування Програми є інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис. грн. | Роки виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 150,0 |
| Місцевий бюджет Чумаківської сільської територіальної громади | В межах бюджетних асигнувань | В межах бюджетних асигнувань | В межах бюджетних асигнувань |  |  |  |
| Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 150,0 |

Розрахунок прогнозованих асигнувань на реалізацію заходів (ресурсне забезпечення Програми) наведено в Додатку 1.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради.

Секретар сільської ради                             Людмила ДАНИЛОВА

Додаток 1

до Програми сприяння розвитку волонтерства

на території Чумаківської сільської

територіальної громади на 2026 – 2028 роки

Заходи Програми сприяння розвитку волонтерства на

території Чумаківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Перелік напрямів та зміст заходів |  | Відповідальні за виконання | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет територіальної громади |  | Інші джерела фінансування |  | Всього |  |  |
| 1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в Чумаківській сільській територіальній громаді для участі у волонтерській діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Створення та супровід розділу на офіційному сайті Чумаківської сільської ради з інформацією пов’язаною з волонтерською діяльністю. |  | Виконком Чумаківської сільської ради | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Забезпечення органів місцевого самоврядування, ЗМІ, донорів та громадськості актуальною інформацією про волонтерську діяльність в громаді, функціонування організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Забезпечення відкритого доступу до інформації про волонтерську діяльність, що сприятиме залученню жителів до волонтерської діяльності, та її популяризації. Забезпечення можливості мешканцям долучитись до волонтерської діяльності установам та організаціям, що залучають волонтерів знайти волонтерів. |
| 1.2 | Сприяння організаціям та установам, що залучають волонтерів у здійсненні візитів, стажувань та обмінів у сусідні та партнерські громади, інші регіони, громади-партнери за кордоном з метою розширення кращих практик, розробки та реалізації спільних проектів із залученням волонтерської діяльності. |  | Виконком Чумаківської сільської ради | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Посилення популяризації успішного досвіду та добрих практик, налагодження професійних зв'язків. |
| 1.3. | Сприяння в організації та проведенні конференцій, семінарів та інших заходів, присвячених розвитку волонтерства. |  | Виконком Чумаківської сільської ради Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради. | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Формування партнерських мереж, налагодження координації між організаціями та волонтерами, покращення взаємодії в ланцюгу потреб та пошуку рішень. |
| 1.4. | Надання правової допомоги особам, які мають на меті займатися волонтерською діяльністю в оформленні документів на право зайняття даної діяльності. |  | Виконком Чумаківської сільської ради | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Підвищення рівня компетентності волонтерських ініціатив у правовому полі |
| 1.5. | Надання психологічної допомоги та проведення психологічних тренінгів для осіб, які мають досвід волонтерської діяльності під час дії особливого періоду, надзвичайного чи воєнного стану. |  | Комунальний заклад надання соціальних послуг «Турбота» Чумаківської сільської ради | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Забезпечення стійкості та сталості роботи діючих волонтерських ініціатив, зменшення соціальної напруги. |
| 2. Сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у Чумаківській сільській територіальній громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення тематичного навчання для педагогів закладів освіти з питань волонтерської діяльності та залучення до неї. |  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради. Представники громадських організатор | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Підвищення рівня професіоналізму педагогів закладів освіти у процедурах волонтерської та благодійної діяльності |
| 2.2 | Запровадження в закладах освіти мотиваційних зустрічей щодо основ волонтерської та благодійної діяльності. |  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради. Представники громадських організацій | 2026 2027 2028 | - - - | 50,00 50,00 50,00 |  | 50,00 50,00 50,00 |  |  | Збільшення волонтерських ініціатив, до яких залучаються чи проводять школярі. |
| 2.3 | Проведення заходів у закладах середньої освіти, що дозволять залучити учнів до волонтерства у межах освітнього процесу. |  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради. Представники громадських організацій | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Збільшення волонтерських ініціатив, до яких залучаються чи проводять школярі. |
| 3. Популяризація, посилення участі мешканців Чумаківської сільської територіальної громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Залучення до інформаційно-просвітницької кампанії з розвитку волонтерства в громаді лідерів громадської думки (громадських діячів, військових, блогерів, експертів, відомих особистостей, знаменитостей тощо), які мають досвід волонтерської діяльності. |  | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради. Представники громадських організацій. КЗ НСП «Турбота» Чумаківської сільської ради. | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Формування позитивного образу волонтера, популяризація волонтерського руху в громаді. |
| 3.2. | Висвітлення інформації про волонтерську діяльність в громаді в друкованих виданнях, інтернет-порталах та веб-сторінках громади та в інших засобах масової інформації. |  | Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  | Підвищення рівня проінформованості жителів щодо волонтерства. Формування позитивного образу волонтера. |
| 4. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведення публічних консультацій з волонтерами, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів по суспільно важливих питаннях, пов’язаних з волонтерською діяльністю. | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради. Представники громадських організацій. КЗ НСП «Турбота» Чумаківської сільської ради. |  | 2026 2027 2028 | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  | Створення умов для презентації та обговорення ключових показників розвитку волонтерства в громаді з органами місцевого самоврядування та забезпечення можливості оперативного вирішення проблем, пов’язаних з розвитком волонтерства. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення. Проведення системних комунікацій та врахування думки організацій та установ, що залучають волонтерів в рішеннях органів місцевого самоврядування, пов’язаних з волонтерською діяльністю. |  |

Секретар сільської ради                             Людмила ДАНИЛОВА

Додаток 2

до Програми сприяння розвитку волонтерства

на території Чумаківської сільської

територіальної громади на 2026 – 2028 роки

Паспорт програми

| Назва Програми | Програма сприяння розвитку волонтерства на території Чумаківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки |
| --- | --- |
| Мета програми | Створення сприятливих умов для розвитку волонтерської діяльності на території Чумаківської сільської територіальної громади |
| Законодавчі та нормативні документи, на підставі яких розроблена Програма | Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про волонтерську діяльність», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Бюджетний кодекс України, Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, затверджена Указом Президента України №487/2021, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 715-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми з розвитку волонтерської діяльності на період до 2030 року» |
| Розробник Програми | Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради |
| Відповідальні за виконання програмних заходів | Виконавчий комітет Чумаківської сільської ради; Відділ освіти, культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради; КЗ НСП «Турбота» Чумаківської сільської ради |
| Термін реалізації Програми | 2026-2028 роки |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет Чумаківської сільської ради, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. |
| Орієнтований обсяг коштів для реалізації Програми в т.ч. за рахунок інших джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України. | 2026 рік – 50,0 2027 рік – 50,0 2028 рік – 50,0 |

Секретар сільської ради                             Людмила ДАНИЛОВА